## Sheet1
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Saída de integrante(s) do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Melhor distribuição de tarefas
2 | Falta de comprometimento com entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Feedbback´s
3 | Falta de comunicação da equipe | 2 | 2 | 4 | Evitar | Daily´s
4 | Perda de arquivos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Uso correto da ferramenta atual e backup de arquivos em plataformas diferentes
5 | Problemas de saúde e pessoais | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Reajuste na distribuição de tarefas
6 | Greve no transporte público | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reunião remota
7 | Falta de conhecimento técnico | 2 | 3 | 6 | Evitar | Reforçar os estudos